## Slide 1: ПРОЕКТ по обучению и трудоустройству молодых мам «Школа-студия ногтевого искусства «Гармония»
Автор: Светлана Турикова

## Slide 2: Проблема
На сегодняшний день существует проблема для беременных женщин и молодых мам с детьми до 3х лет при трудоустройстве по гибкому графику. По данным проекта «Млада», беременных женщин, находящихся тяжёлой жизненной ситуации в 2013 г. - 407 человек, за 11 месяцев 2013 года заявлено 23 случая отказа от новорожденных детей.
Я предлагаю открыть школу ногтевого искусства, в которой они смогут за 2 месяца получить новую специальность, отработать на практике полученные навыки и знания. Трудоустроится на базе нашей школы в студию по гибкому графику, который будет согласован с руководителем студии, в таком случает - оплата за обучение будет удерживаться из зарплаты в случае трудоустройства. При работе 3 часа в день 5 дней в неделю с минимальным количеством клиентов зарплата мастера составит 7435 руб.

## Slide 3: Целевая аудитория
Беременные женщины, не имеющие постоянного места работы, планирующие быть трудоустроенными в период ухода за ребенком
Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, не посещающего ДДОУ
Женщины, имеющие детей с ОВЗ, в том числе вынужденные длительно находиться на больничном листе
Женщины, имеющие детей, семьи которых переживают тяжелое материальное положение

## Slide 4: Как решить проблему
Информировать горожан о деятельности проекта
Обучать женщин новой профессии
Трудоустраивать женщин по индивидуальному гибкому графику

## Slide 5: Организационная схема процесса работы
Обращение в проект
Заключение договора
Обучение
Итоговая работа
Трудоустройство по гибкому графику
Оплата обучения
Самостоятельная деятельность

## Slide 6: Календарь процессов
№ п/п | Сроки | Процесс
1. | Декабрь 2013 | Регистрация ООО Закуп оборудования и материалов Поиск помещения для деятельности Разработка документации
2. | Январь 2014 | Привлечение клиентов Набор группы
3. | Февраль –2014 | Торжественное открытие Школы Начало обучения первой группы

## Slide 7: Смета проекта
№ п/п | Наименование | Стоимость | Количество | Сумма
1 | Аренда помещения | 20 000 | 12 мес. | 240 000
2 | Мебель для помещения (столы, стулья, шкафы) |  |  | 84 463
3 | Налоги | 10 000 | 12 | 120 000
4 | Оборудование |  |  | 65 585
5 | дизенфекторы и стерилизаторы |  |  | 25 735
6 | расходные материалы |  |  | 130 713
 | ИТОГО |  |  | 666 496

## Slide 8: Потенциальные партнеры
Проекты Программы «Дорога к дому»
Детские дома города
Детские дошкольные учреждения
Комитет социальной защиты населения

## Slide 9: Ожидаемый результат
За 11 месяцев работы проекта в 2014 году планируется обучить не менее 50 женщин, трудоустроить не менее 40 из них.
Таким образом, минимум 40 человек в течение года решат свои финансовые трудности.
Женщины получают «группу поддержки» и единомышленников, новый круг общения, актуальную профессию. Развитие творческих способностей, развитие коммуникативных навыков, следовательно, выход из изоляции.
И наконец-то самое важное – женщина понимает, что сделала доброе дело для себя самой и не совершила непростительного поступка!!